## ガントチャート
📋 プロジェクト管理ガントチャート
プロジェクト名： | 【ここにプロジェクト名を入力】 |  |  | 対象期間： | 2026年7月
No. | タスク名 | 担当者 | 開始日 | 終了日 | 進捗% | ステータス | 7月
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
【フェーズ1：企画・準備】
1 | プロジェクト計画書の作成 | 山田 | 7/1 | 7/3 | 100% | 完了 | bar: 7月 1 to 7月 5; 7月 11 to 7月 12; 7月 18 to 7月 19; 7月 25 to 7月 26
2 | メンバー招集・役割分担 | 佐藤 | 7/2 | 7/4 | 100% | 完了
3 | 要件定義 | 山田 | 7/3 | 7/8 | 80% | 進行中 | bar: 7月 3 to 7月 8; 7月 11 to 7月 12; 7月 18 to 7月 19; 7月 25 to 7月 26
【フェーズ2：設計・開発】
4 | UI/UXデザイン | 鈴木 | 7/7 | 7/14 | 60% | 進行中
5 | データベース設計 | 田中 | 7/7 | 7/11 | 100% | 完了 | bar: 7月 4 to 7月 5; 7月 7 to 7月 12; 7月 18 to 7月 19; 7月 25 to 7月 26
6 | バックエンド開発 | 田中 | 7/10 | 7/22 | 40% | 進行中
7 | フロントエンド開発 | 鈴木 | 7/14 | 7/24 | 20% | 未着手 | bar: 7月 4 to 7月 5; 7月 11 to 7月 12; 7月 14 to 7月 26
【フェーズ3：テスト・確認】
8 | 単体テスト | 山田 | 7/21 | 7/25 | 0% | 未着手
9 | 結合テスト | 佐藤 | 7/24 | 7/28 | 0% | 未着手 | bar: 7月 4 to 7月 5; 7月 11 to 7月 12; 7月 18 to 7月 19; 7月 24 to 7月 28
10 | ユーザー受け入れテスト | 山田 | 7/27 | 7/30 | 0% | 未着手
【フェーズ4：リリース】
11 | 本番環境構築 | 田中 | 7/28 | 7/30 | 0% | 未着手 | bar: 7月 4 to 7月 5; 7月 11 to 7月 12; 7月 18 to 7月 19; 7月 25 to 7月 26; 7月 28 to 7月 30
12 | リリース・公開 | 佐藤 | 7/31 | 7/31 | 0% | 未着手
【凡例】 | 完了 | 進行中 | 未着手 | 土日
【使い方】
① タスク名・担当者・開始日・終了日を入力してください
② 進捗%を入力すると自動で色が変わります（0〜1の数値：例 0.5 = 50%）
③ ステータス欄は「完了」「進行中」「未着手」から選んでください
④ ガントバー（右側の青い棒）は手動で塗りつぶしてください
⑤ 行をコピー＆ペーストしてタスクを追加できます

## タスク一覧
📋 タスク一覧・進捗管理シート
No. | タスク名 | 担当者 | 開始日 | 終了日 | 工数(日) | 進捗% | ステータス | 備考・メモ
1 | プロジェクト計画書の作成 | 山田 | 2026/7/1 | 2026/7/3 | 3 | 100% | 完了
2 | メンバー招集・役割分担 | 佐藤 | 2026/7/2 | 2026/7/4 | 3 | 100% | 完了
3 | 要件定義 | 山田 | 2026/7/3 | 2026/7/8 | 6 | 80% | 進行中 | レビュー待ち
4 | UI/UXデザイン | 鈴木 | 2026/7/7 | 2026/7/14 | 8 | 60% | 進行中
5 | データベース設計 | 田中 | 2026/7/7 | 2026/7/11 | 5 | 100% | 完了
6 | バックエンド開発 | 田中 | 2026/7/10 | 2026/7/22 | 13 | 40% | 進行中
7 | フロントエンド開発 | 鈴木 | 2026/7/14 | 2026/7/24 | 11 | 20% | 未着手
8 | 単体テスト | 山田 | 2026/7/21 | 2026/7/25 | 5 | 0% | 未着手
9 | 結合テスト | 佐藤 | 2026/7/24 | 2026/7/28 | 5 | 0% | 未着手
10 | ユーザー受け入れテスト | 山田 | 2026/7/27 | 2026/7/30 | 4 | 0% | 未着手
11 | 本番環境構築 | 田中 | 2026/7/28 | 2026/7/30 | 3 | 0% | 未着手
12 | リリース・公開 | 佐藤 | 2026/7/31 | 2026/7/31 | 1 | 0% | 未着手
合計 |  |  |  |  | 67 | 41.67%

## 使い方ガイド
📘 Excelガントチャートテンプレート 使い方ガイド
【このテンプレートの特徴】
✅ Excelだけで使える完全無料テンプレート
✅ ガントチャート＋タスク一覧の2シート構成
✅ 進捗・ステータスを色で一目確認
✅ 初心者でも10分で使い始められる
【使い方 STEP1】プロジェクト情報を入力
・「ガントチャート」シートを開く
・B2セルにプロジェクト名を入力
・F2セルに対象期間を入力
【使い方 STEP2】タスクを入力
・6行目以降のNo./タスク名/担当者/開始日/終了日を入力
・進捗は0〜1で入力（例：50%の場合は 0.5）
・ステータスは「完了」「進行中」「未着手」から選択
【使い方 STEP3】ガントバーを塗りつぶす
・タスクの期間に合わせて右側のセルを選択
・「ホーム」→「塗りつぶしの色」で色を設定
・完了：緑(#70AD47) 進行中：青(#2E75B6) 未着手：薄青(#BDD7EE)
【カスタマイズ方法】
・行をコピーしてタスクを追加できます
・担当者の名前は自由に変更してください
・カレンダーの月を変更する場合はH4から日付を変更してください
作成：500mails（https://blog.500mails.com）
無料でお使いいただけます。商用利用も可能です。